**УТВЕРЖДАЮ:**

Проректор по работе с молодёжью

И.А. Трушина

**Совместный план работы общеобразовательных организаций**

**Университетского образовательного округа «ЧелГУ»**

**по реализации областного образовательного проекта «ТЕМП»**

**на 2015 – 2016 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Участники** | **Ответственные** | **Итоговый документ** |
| 1. **ТЕХНОЛОГИИ / ТРЕБОВАНИЯ ВРЕМЕНИ** | | | | | |
| 1.1 | Внедрение в образовательный процесс общеобразовательных организаций (ОО) современных образовательных технологий | Постоянно | Педагогические работники ОО | Руководители ОО | Аналитическая записка (май 2016 г.) |
| 1.2 | Научно-практический семинар «Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся» | Май  2015 г. | Педагогические работники и руководители ОО УОО | Администрация УОО | Методические рекомендации, документ государственого образца о повышении квалификации |
| 1.3 | Научно-практическая конференция «Состояние и перспективы профильного обучения в общеобразовательных организациях Университетского образовательного округа «ЧелГУ»» | Ноябрь 2015 г. | Педагогические работники и руководители ОО УОО | Руководители ОО, администрация УОО | Сборник конференции, документ осударственного образца о повышении квалификации |
| 1.4 | Организация и проведение Университетской олимпиады «Старт» по естественно-научным, информационно-математическим направлениям | 2015-2016 уч. г. | Обучающиеся ОО УОО | Оргкомитет олимпиады | Порядок проведения олимпиады в 2015 – 2016уч.г.; приказ ректора; аналитичекая справка |
| 1.5 | Научно-практический семинар «Формирование основной образовательной программы для старшей школы по новым ФГОС» | Март 2016 г. | Педагоги и руководители ОО УОО, профессорско-преподавательский персонал ЧелГУ | Руководители ОО, администрация УОО | Основные образовательные программы ОО в соотвествии с ФГОС |
| 1.6 | Заседание клуба руководителей ОО УОО «Подведение итогов работы по реализации плана работы образовательного проекта ТЕМП» | Июнь 2016 г. | Педагоги и руководители ОО УОО, профессорско-преподавательский персонал ЧелГУ | Руководители ОО, администрация УОО | Доклад; приказы ректора ЧелГУ и руководителей ОО |
| 2**. ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ / ЕДИНСТВО ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ** | | | | | |
| 2.1 | Открытие Университетских профильных классов естественнонаучного направления в ОО УОО | Апрель- сентябрь 2015 г. | Руководители ОО | Руководители ОО, администрация УОО | Положение о профильных классах; правила приёма; приказы ОО о зачислении; аналитическая справка |
| 2.2 | Организация и проведение внешнего контроля по профильным предметам обучающихся 9 – 11 классов | 3 раза в 2015-2016 уч. году (по согласованию с ОО УОО | Обучающиеся профильных классов | Руководители ОО, администрация УОО | Аналитическая справка; рекомендации |
| 2.3 | Методические семинары по профессиональным затруднениям учителей-предметников, выявленным по результатам внешнего контроля | Ноябрь 2015 г., март 2016 г. | Учителя-предметники, профессорско-преподавательский персонал ЧелГУ | Руководители ОО, администрация УОО | Методические рекомендации |
| 2.4 | Организация и проведение Всесибирской открытой олимпиады школьников по естественнонаучным учебным предметам | 2015 – 2016 уч. г. | Обучающиеся ОО УОО | Центр довузовской подготовки ИДО ЧелГУ | Аналитическая справка |
| 2.5 | Организация и проведение олимпиады школьников «Ломоносов» по естественнонаучным учебным предметам | 2015 -2016 | Обучающиеся ОО УОО | Центр довузовской подготовки ИДО ЧелГУ | Аналитическая справка |
| 2.6 | Организация и проведение традиционного праздника ЧелГУ «День науки» | Октябрь 2015, октябрь 2016 гг. | Обучающиеся ОО УО; студенты ЧелГУ | Оргкомитет, администрация УОО | Сценарий, информационная справка по итогам |
| 2.7 | Проведение традиционного университетского фестиваля физики и химии для обучающихся ОО | Ноябрь 2015,  ноябрь 2016 гг. | Обучающиеся ОО УОО; студенты ЧелГУ | Оргкомитет, деканы факультетов физики и химии | Сценарий, информационная итоговая справка |
| **3. МАТЕМАТИКА / МОТИВАЦИЯ** | | | | | |
| 3.1 | Открытие Университетских профильных классов информационно-математического направления в ОО УОО | Апрель- сентябрь 2015 г. | Руководители ОО | Руководители ОО, администрация УОО | Положение о профильных классах; правила приёма; приказы ОО о зачислении; аналити-ческая справка |
| 3.2 | Организация и проведение внешнего контроля по про-фильным предметам обучающихся  9 – 11 классов | Ноябрь 2015 г., март 2016 г. | Обучающиеся профильных классов | Руководители ОО, администрация УОО | Аналитическая справка; рекомендации |
| 3.3 | Методические семинары по профессиональным затруднениям учителей-предметников, выявленным по результатам внешнего контроля | Ноябрь 2015 г.,  март 2016 г. | Учителя-предмет-ники,  профессорско-преподавательский персонал ЧелГУ | Руководители ОО, администрация УОО | Методические рекомендации, документ государственного образца о повышении квалификации |
| 3.4 | Организация и проведение Всесибирской открытой олимпиады школьников | 2015 – 2016 уч. г. | Обучающиеся ОО УОО | Центр довузовской подготовки ИДО ЧелГУ | Аналитическая справка |
| 3.5 | Организация и проведение олимпиады школьников «Ломоносов» по математике, информатике | 2015 – 2016 уч. г. | Обучающиеся ОО УОО | Центр довузовской подготовки ИДО ЧелГУ | Аналитическая справка |
| 3.6 | Межрегиональная олимпиада по математике и криптографии | Ноябрь 2015, ноябрь 2016 г. | Обучающиеся ОО УОО | Центр довузовской подготовки ИДО ЧелГУ | Аналитическая справка |
| 3.7 | Проведение традиционного «Праздника Математики»  ЧелГУ | Май 2015, май 2016 гг. | Обучающиеся ОО УОО | Оргкомитет математического факультета | Информационная итоговая справка |
| 3.8 | Подведение итогов научно-практической деятельности НОУ «Малая Академия», награждения победителей | Май 2015, май 2016 гг. | Обучающиеся ОО УОО, ИДО ЧелГУ | ИДО ЧелГУ,  админитсрация УОО | Решения жюри; приказ ректора |
| 3.9 | Формирование портфолио обучающихся | 2015 – 2016 уч.г. | Обучающиеся ОО УОО, ИДО ЧелГУ | Руководители ОО, администрация УОО | Портфолио обучающихся |
| **4. ПЕДАГОГИКА / ПУТИ РЕШЕНИЯ** | | | | | |
| 4.1 | Организация и проведение курсов по дополнительным общеобразовательным и общеразвивающим программам | 2015 – 2016 уч. г. | Обучающиеся ОО УОО, профессорско-преподавательский персонал | Руководители ОО, администрация УОО | Программы, приказы, договоры |
| 4.2 | Профориентационное тестирование обучающихся | 2015 – 2016 уч. г. | Обучающиеся ОО УОО | Руководители ОО, администрация УОО | Индивидуальные рекомендации |
| 4.3 | Профориентационные экскурсии по лабораториям и музеям ЧелГУ | 2015 – 2016 уч. г. | Обучающиеся ОО УОО | Руководители ОО, администрация УОО | Расписание экскурсий в соответствии с заявками |
| 4.4 | Организация деятельности НОУ «Малая Академия» ЧелГУ в 2015 – 2016 уч. г. | 2015 – 2016 уч. г. | Обучающиеся 9 – 11 классов ОО УОО | Руководители ОО, администрация УОО | Положение о НОУ; список закреплённых тем и руководителей |
| 4.5 | Организация деятельности НОУ «Малая Универсиада» в 2015 – 2016 уч.г. | 2015 – 2016 уч. г. | Обучающиеся 5 – 8 классов ОО УОО | Руководители ОО, администрация УОО | Положение о НОУ; список закреплённых тем и руководителей |
| 4.6 | Проведение научно-практической конференции НОУ «Малая Академия» | Апрель  2015, 2016 гг. | Обучающиеся  9 – 11 классов ОО УОО, профессорско-преподавательский персонал, учителя предметники ОО УОО | Совет «Малая академия» | Сборник работ обучающихся |
| 4.7 | Проведение научно-практической конференции НОУ «Малая Универсиада» | Апрель  2015, 2016 гг. | Обучающиеся 5 – 8 классов ОО УОО, профессорско-преподавательский персонал, учителя предметники ОО УОО | Центр довузовской подготовки ИДО ЧелГУ | Аналитическая справка |
| 4.7 | Проведение Дней открытых дверей в ЧелГУ | 2015 -2016 уч.г. | Обучающиеся ОО УОО, студенты и профессорско-преподавательский персонал ЧелГУ | ИДО ЧелГУ | Информационные справки |
| 4.8 | Университетские десанты в ОО УОО с целью профориентации обучающихся | 2015 – 2016 уч.г. | Обучающиеся ОО УОО, студенты и профессорско-преподавательский персонал ЧелГУ | ИДО ЧелГУ, ответственные за профориентационную работу институтов /факультетов ЧелГУ | Информационные справки |
| 4.9 | Организация профориентационной работы в летний период (по особому плану) | Май – август 2015, 2016 гг. | Обучающиеся ОО УОО, студенты и профессорско-преподавательский персонал ЧелГУ | ИДО ЧелГУ, ответственные за профориентационную ра-боту институтов /факультетов ЧелГУ | Информационные справки |

Администрация Университетского образовательного округа ЧелГУ:

Советник при ректорате Т.В. Абрамова

Директор ИДО Т.И. Севостьянова